Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

Este informe resume el avance del MVP, la planificación del Sprint 1, las evidencias de desarrollo y los ajustes priorizados para las próximas iteraciones.

Resumen de avance proyecto APT El proyecto Power Guardian Pro MVP – Plataforma Inteligente de Monitoreo de Calidad de Energía, desarrollado en colaboración con INDUC TECH, busca construir una solución informática para recibir, procesar, almacenar y visualizar variables eléctricas en contextos industriales. Durante esta fase se definió la arquitectura base del MVP, organizada en capas de recepción y validación de datos, servicios backend, almacenamiento y una interfaz web de monitoreo. Se incorporó una estructura inicial de almacenamiento con TimescaleDB, orientada a mediciones temporales y de alta frecuencia, y se establecieron los servicios para la recepción y procesamiento de datos junto con la planificación del dashboard. El trabajo se organizó mediante Scrum. En el Sprint 1 se planificaron 31 tareas, equivalentes a 110 horas de trabajo, y el seguimiento reportó su cumplimiento. También se completaron las historias de usuario comprometidas para esa iteración y se obtuvo retroalimentación del stakeholder. A partir del Sprint Review se priorizó para el siguiente Sprint clasificar las mediciones como normal, anomalía o crítico e incorporar un sistema de alertas. Estos avances dejan una base técnica para continuar la integración y futura conexión con el hardware físico.

Objetivos Los objetivos generales del proyecto se mantienen, sin cambios estructurales. Se busca: • Desarrollar un MVP funcional para monitorear variables de calidad de energía. • Recibir, validar y procesar mediciones eléctricas, y almacenarlas de forma estructurada y escalable. • Visualizar las mediciones mediante un dashboard web. • Establecer las bases para detectar y clasificar anomalías y generar alertas ante condiciones críticas. • Mantener una arquitectura preparada para una futura integración con el hardware físico de Power Guardian Pro. Como ajuste de prioridad, la retroalimentación del Sprint Review puso el foco de las próximas iteraciones en clasificar las mediciones en estados normal, anomalía y crítico y en generar alertas.

Metodología Se utiliza una metodología Agile basada en Scrum, que organiza el trabajo en Sprints a partir del Product Backlog. Para planificar y controlar el avance se utilizan Sprint Backlog, registro de impedimentos (Impediment Log), Burndown Chart y Sprint Review. Este enfoque permite entregar funcionalidades de manera incremental, identificar obstáculos tempranamente y ajustar prioridades a partir de la retroalimentación. La arquitectura considera Python y Pydantic para recepción y validación de mediciones; FastAPI para los servicios backend; WebSockets/Socket.IO para la comunicación en tiempo real; TimescaleDB para el almacenamiento de series temporales; y React con TypeScript para la interfaz web.

Evidencias de avance Las evidencias seleccionadas permiten demostrar el avance de la gestión y el desarrollo técnico del MVP: 1. Sprint Backlog: registra las tareas planificadas para el Sprint y su estado de avance. 2. Impediment Log: registra impedimentos identificados y las acciones para resolverlos. 3. Burndown Chart: permite observar el trabajo pendiente y compararlo con el avance planificado. 4. Sprint Review: evidencia la revisión de resultados y la retroalimentación del stakeholder de INDUC TECH. 5. Modelo y almacenamiento de datos: la estructura inicial en TimescaleDB demuestra el avance en el almacenamiento de mediciones con componente temporal. 6. Arquitectura de la solución: documenta las capas de ingesta, servicios, almacenamiento e interfaz del MVP. 7. Historias de usuario y requerimientos: relacionan las funcionalidades implementadas con las necesidades de los usuarios. La calidad se resguarda mediante una arquitectura modular, validación de datos, seguimiento sistemático de tareas y revisión de resultados con el stakeholder. Como respaldo del avance, se incorporarán como anexos las capturas o exportaciones del Sprint Backlog, Impediment Log, Burndown Chart y Sprint Review, además del modelo de datos y la arquitectura de la solución.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

La siguiente tabla resume las actividades, recursos, responsables, estado y ajustes identificados durante el monitoreo del plan de trabajo.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación y seguimiento del Sprint | Scrum, Product/Sprint Backlog, Impediment Log y Burndown Chart | Sprint 1: 110 h totales para 31 tareas; desglose por tarea no informado | Equipo de proyecto (asignación individual por precisar) | El seguimiento permitió revisar el estado de las tareas y reportar el cumplimiento de las 31 planificadas. | Completado | Mantener Scrum y el seguimiento mediante los artefactos definidos. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación del almacenamiento | SQL y TimescaleDB | Incluida en Sprint 1; duración individual no informada | Cristóbal Mena | Se incorporó una estructura inicial para almacenar mediciones como series temporales. | Completado | Mantener TimescaleDB como solución de almacenamiento. |
| Desarrollar una solución de software | Definición de la arquitectura general del MVP | Python, FastAPI, React y TypeScript | Duración por actividad no informada; continuar según Sprint Backlog | Equipo de proyecto (asignación individual por precisar) | Se definieron las capas principales de la solución: ingesta, servicios, persistencia e interfaz. | En curso | Continuar la integración progresiva de los componentes. |
| Desarrollar una solución de software | Recepción y procesamiento de mediciones | Python, Pydantic y FastAPI | Duración por actividad no informada; continuar según Sprint Backlog | Equipo de proyecto (asignación individual por precisar) | Se estableció la estructura para recibir y validar datos eléctricos. | En curso | Continuar el desarrollo y las validaciones con datos simulados. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del dashboard de monitoreo | React, TypeScript, TailwindCSS y Chart.js/Recharts | Duración por actividad no informada; continuar según Sprint Backlog | Equipo de proyecto (asignación individual por precisar) | Se definieron las funcionalidades de visualización; su desarrollo continuará de forma incremental. | En curso | Incorporar progresivamente las funcionalidades de visualización. |
| Realizar pruebas de validación | Clasificación de mediciones | Datos simulados y reglas de clasificación | Pendiente de estimar en el Sprint 2 | Equipo de proyecto (asignación individual por precisar) | Se identificó como prioridad para la próxima iteración. | No iniciado | Implementar estados normal, anomalía y crítico. |
| Desarrollar una solución de software | Implementación del sistema de alertas | Backend y WebSockets/Socket.IO | Pendiente de estimar en el Sprint 2 | Equipo de proyecto (asignación individual por precisar) | Funcionalidad priorizada a partir de la retroalimentación del stakeholder. | No iniciado | Incorporar alertas para condiciones críticas en la siguiente iteración. |
| Gestionar proyectos informáticos | Sprint Review y recopilación de retroalimentación | Sprint Review y participación del stakeholder | Realizada al cierre del Sprint 1; duración no informada | Equipo de proyecto | Se revisaron los resultados y se recibió retroalimentación de INDUC TECH. | Completado | Usar la retroalimentación para priorizar el Sprint siguiente. |

Nota de seguimiento: los antecedentes informan 110 horas para las 31 tareas del Sprint 1, pero no detallan la duración individual de cada actividad ni los nombres de todos los integrantes responsables. Estos datos deben verificarse y completarse con el Sprint Backlog del equipo.

3. Ajustes a partir del monitoreo

A partir del monitoreo, se describen los factores facilitadores y las dificultades identificadas, además de las acciones correctivas y prioridades para el siguiente Sprint.

Factores facilitadores La metodología Agile basada en Scrum facilita dividir el trabajo en tareas concretas y revisar periódicamente el avance. La arquitectura tecnológica modular ayuda a organizar los componentes y definir responsabilidades. Además, la retroalimentación entregada por INDUC TECH en el Sprint Review permitió orientar las próximas iteraciones hacia necesidades prioritarias. Factores que dificultan el desarrollo El MVP debe avanzar sin depender todavía del dispositivo físico, por lo que se requieren datos simulados que representen distintas condiciones eléctricas. También existe el desafío de integrar progresivamente almacenamiento, procesamiento, comunicación en tiempo real y visualización. Acciones para abordar las dificultades Se mantendrá una arquitectura modular para desarrollar y probar los componentes por separado y utilizar datos simulados mientras se prepara la futura integración con el hardware. Se continuará registrando impedimentos y realizando seguimiento en cada Sprint. Para la siguiente iteración se priorizarán la clasificación normal/anomalía/crítico y el sistema de alertas.

No se eliminaron actividades principales del proyecto. Los ajustes corresponden a la priorización y reorganización del trabajo futuro a partir de la retroalimentación obtenida durante el Sprint Review. El principal cambio de prioridad es incorporar en la siguiente iteración la clasificación de las mediciones en estados normal, anomalía y crítico, junto con la generación de alertas. Esta decisión no modifica el objetivo general ni el alcance central del MVP; ordena las funcionalidades según su prioridad actual.

Actividades no iniciadas o pendientes Las actividades de clasificación de mediciones en estados normal, anomalía y crítico, y la implementación del sistema de alertas, aún no se han iniciado en esta etapa. Se encuentran pendientes porque fueron priorizadas como foco del siguiente Sprint a partir de la retroalimentación de INDUC TECH; no corresponden a actividades abandonadas. Para avanzar, se incorporarán al Sprint Backlog siguiente, se definirán sus tareas y estimaciones, y se validarán inicialmente con datos simulados y reglas de clasificación. El trabajo se organizará mediante seguimiento periódico de impedimentos y revisión de avances, de modo que estas funcionalidades se integren gradualmente con la recepción, el almacenamiento y la visualización ya preparados.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.