## Burndown Chart
Burndown Chart - Sprint 2 (Power Guardian Pro MVP) |  |  |  | Horas totales estimadas (input): | 143
Equipo: Cristóbal Mena, Francisco Neira, Fabián Bugueño ¦ Duración: 4 semanas (Semanas 8-11, 28/09/2026 al 23/10/2026) |  |  |  | Duración del sprint en días hábiles (input): | 20
Día | Horas Restantes (Ideal) | Horas Restantes (Real) | Horas Consumidas (Real, diario)
0 | 143 | 143 | 0
1 | 135.85 | 139 | 4
2 | 128.7 | 134 | 5
3 | 121.55 | 128 | 6
4 | 114.4 | 121 | 7
5 | 107.25 | 113 | 8
6 | 100.1 | 110 | 3
7 | 92.95 | 108 | 2
8 | 85.8 | 103 | 5
9 | 78.65 | 93 | 10
10 | 71.5 | 83 | 10
11 | 64.35 | 76 | 7
12 | 57.2 | 73 | 3
13 | 50.05 | 63 | 10
14 | 42.9 | 53 | 10
15 | 35.75 | 44 | 9
16 | 28.6 | 35 | 9
17 | 21.45 | 26 | 9
18 | 14.3 | 17 | 9
19 | 7.15 | 8 | 9
20 | 0 | 0 | 8

## Datos_grafico (hidden)
Día | Horas Completadas (Ideal) | Horas Completadas (Real) | Hoja auxiliar del gráfico: horas completadas = horas totales - horas restantes (se calcula desde la hoja principal).
0 | 0 | 0
1 | 7.15 | 4
2 | 14.3 | 9
3 | 21.45 | 15
4 | 28.6 | 22
5 | 35.75 | 30
6 | 42.9 | 33
7 | 50.05 | 35
8 | 57.2 | 40
9 | 64.35 | 50
10 | 71.5 | 60
11 | 78.65 | 67
12 | 85.8 | 70
13 | 92.95 | 80
14 | 100.1 | 90
15 | 107.25 | 99
16 | 114.4 | 108
17 | 121.55 | 117
18 | 128.7 | 126
19 | 135.85 | 135
20 | 143 | 143