## Hoja1
IMPEDIMENT LOG
ID | Día | Impedimento | Impacto | Resolución | Estado
IMP-01 | 2 | Diferencia de criterio sobre el alcance de las notificaciones (correo vs. alerta en el panel) | Medio | Se acordó con el Product Owner alerta visible en el panel y conteo de críticas; correo queda para un sprint posterior | Completado
IMP-02 | 3 | Gráficos de Recharts no se renderizaban dentro de ResponsiveContainer (altura 0) | Medio | Se definió altura fija en el contenedor padre de cada gráfico | Completado
IMP-03 | 5 | Consulta por rango devolvía horas desfasadas entre backend y gráficos (UTC vs. hora local) | Medio | Se normalizó timestamp a UTC en la API y se formatea a hora local en el frontend | Completado
IMP-04 | 6 | Tiempo limitado por evaluaciones de otras asignaturas (días 6 y 7) | Alto | Repriorización en Daily Scrum; se postergó el inicio del simulador | Completado
IMP-05 | 7 | Migración de incidencias fallaba en BD con datos previos por FK a equipos inexistentes | Medio | Se limpió la BD de desarrollo y se ajustó el seed para crear equipos antes de las mediciones | Completado
IMP-06 | 11 | El detector generaba una incidencia por cada medición y fase, saturando el listado | Alto | Se agregó filtro por estado en el listado; la agrupación de incidencias se traslada al Sprint 3 | Mitigado
IMP-07 | 12 | Rollback de la ingesta cuando el detector fallaba antes del commit de la medición | Alto | Se ejecuta el detector después del commit de la medición, en transacción separada | Completado
IMP-08 | 14 | Simulador recibía redirección 307 al enviar a /mediciones sin barra final | Medio | Se corrigió la URL del cliente a POST /mediciones/ | Completado
IMP-09 | 17 | Simulador dejaba de enviar tras ~30 min por expiración del token JWT (401) | Alto | Se reinicia la sesión al iniciar cada simulación; la reautenticación automática se traslada al Sprint 3 | Mitigado
IMP-10 | 18 | Backend desplegado en Render demoraba en responder por arranque en frío | Medio | Timeout de 30 s y 1 reintento en el cliente httpx del simulador | Completado
IMP-11 | 19 | Ejecutable de PyInstaller no incluía panel.html | Medio | Se agregó panel.html a datas en main.spec | Completado
Resumen: 11 impedimentos, 4 de impacto alto; 9 resueltos y 2 mitigados con continuidad en Sprint 3. Tiempo perdido: ~2 días (10% del Sprint). Lección: definir agrupación de alertas y manejo de sesión antes de integrar el simulador.