SPRINT PLANNING

Información General

- Duración: 4 semanas (Semanas 8 a 11 del proyecto)

- Fecha inicio: 28/09/2026

- Fecha fin: 23/10/2026

- Equipo: Cristóbal Mena, Francisco Neira, Fabián Bugueño

Sprint Goal

"Entregar al operador un panel de monitoreo con gráficos de los parámetros eléctricos y un sistema de alertas que detecte automáticamente las condiciones anómalas y críticas a partir de los umbrales configurados por equipo, registrándolas como incidencias visibles y gestionables desde la interfaz web, todo validado de punta a punta con un simulador de mediciones que reproduce escenarios normales y de falla."

Justificación del Sprint Goal

- Transforma los datos almacenados en el Sprint 1 en información que el operador puede interpretar de un vistazo.

- Aprovecha los umbrales de parametros_config para detectar anomalías sin intervención manual.

- Prioriza las alertas críticas para que el operador actúe a tiempo y evite detener la producción.

- Incorpora un simulador con escenarios controlados para probar panel y alertas con datos continuos y repetibles.

- Verifica el flujo end-to-end con HU-13 y aplica las medidas definidas en el Informe de Riesgos Preliminares del Sprint 2.

SPRINT BACKLOG

Capacidad: 3 desarrolladores × 4 semanas = ~160 horas (143 h planificadas y ~17 h de holgura ante la carga académica identificada en el Sprint 1)

| ID | Tarea | HU asociada | Responsable | Est. (h) | Criterio de Aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-01 | Acordar con el Product Owner el contenido del panel y el alcance de las notificaciones (niveles y forma de aviso) | HU-08, HU-11 |  | 2h | Acuerdo registrado en los criterios de aceptación de HU-08 y HU-11 |  |
| SB-02 | Diseñar prototipo del dashboard de monitoreo | HU-08 |  | 5h | Prototipo revisado y aprobado por el Product Owner |  |
| SB-03 | Crear Layout.tsx con barra lateral de navegación | HU-08 |  | 3h | Navegación disponible entre Dashboard, Equipos, Gráficos e Incidencias |  |
| SB-04 | Ampliar router dashboard.py (/resumen/{id}, /estado-general) con última medición y conteo de alertas | HU-08, HU-11 |  | 4h | Endpoints responden JSON con la nueva información |  |
| SB-05 | Rediseñar Dashboard.tsx con indicadores, selector de equipo y última medición | HU-08 |  | 9h | Indicadores se actualizan al cambiar de equipo con datos desde la API |  |
| SB-06 | Revisar el panel con el Product Owner y aplicar ajustes de lectura | HU-08 |  | 3h | Observaciones del Product Owner incorporadas al panel |  |
| SB-07 | Instalar y configurar Recharts en el frontend | HU-09 |  | 2h | Gráfico de prueba renderiza sin errores en consola |  |
| SB-08 | Implementar consulta de mediciones por rango (GET /mediciones/?equipo_id&desde&hasta) | HU-09 |  | 3h | Endpoint filtra por equipo y fechas correctamente |  |
| SB-09 | Crear página Graficos.tsx con gráfico de voltaje por fase (L1, L2, L3) | HU-09 |  | 6h | Las tres fases se muestran diferenciadas con unidades |  |
| SB-10 | Implementar gráficos de THD, frecuencia y factor de potencia | HU-09 |  | 6h | Gráficos muestran datos reales del equipo seleccionado |  |
| SB-11 | Agregar gráfico de tendencia de voltaje en Dashboard (últimas 20 mediciones) | HU-08, HU-09 |  | 3h | Tendencia visible en el panel principal |  |
| SB-12 | Ajustar diseño responsivo del panel y los gráficos | HU-08, HU-09 |  | 4h | Panel y gráficos legibles en desktop y mobile |  |
| SB-13 | Crear migración incidencias | HU-10 |  | 3h | alembic upgrade head crea la tabla con FK a equipos |  |
| SB-14 | Implementar modelo SQLAlchemy y schemas Pydantic de incidencia | HU-10 |  | 3h | Modelo y schemas importables sin errores |  |
| SB-15 | Implementar detector_anomalias.py (sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecorriente, THD alto y factor de potencia bajo) | HU-10 |  | 10h | Cada regla genera incidencia con tipo, nivel, valor medido y umbral |  |
| SB-16 | Integrar el detector en la ingesta POST /mediciones | HU-10 |  | 3h | Una medición fuera de rango genera incidencia automáticamente |  |
| SB-17 | Actualizar seed_mediciones.py con umbrales y mediciones anómalas | HU-10, HU-13 |  | 2h | Seed genera mediciones normales y anómalas que producen incidencias |  |
| SB-18 | Implementar router incidencias.py (GET con filtro por estado y PUT /{id}) | HU-11 |  | 4h | Listado filtrable y cambio de estado funcionales |  |
| SB-19 | Implementar endpoint GET /incidencias/activas/count | HU-11 |  | 2h | Retorna conteo de incidencias activas y críticas |  |
| SB-20 | Crear página Incidencias.tsx (listado, filtro y cambio de estado) | HU-11 |  | 8h | Operador puede revisar y resolver incidencias desde la interfaz |  |
| SB-21 | Agregar tarjeta de alertas activas y críticas en Dashboard | HU-11 |  | 3h | Alertas críticas destacadas visualmente en el panel |  |
| SB-22 | Registrar rutas de Gráficos e Incidencias en App.tsx | HU-08, HU-11 |  | 2h | Rutas protegidas accesibles solo con sesión iniciada |  |
| SB-23 | Desarrollar escenarios del simulador en ecenarios.py (normal, thd_alto, fp_bajo, sobrecarga, sobrevoltaje, bajo_voltaje, desbalance, falla_critica y mixto) | HU-12 |  | 8h | Cada escenario genera valores dentro de sus rangos definidos |  |
| SB-24 | Implementar servicio FastAPI del simulador (main.py: /iniciar, /detener, /escenario/{nombre}, /lote, /historial, /health) | HU-12 |  | 8h | Endpoints del simulador responden correctamente en el puerto 8001 |  |
| SB-25 | Implementar cliente de envío con login JWT y POST /mediciones periódico | HU-12 |  | 4h | Simulador envía mediciones autenticadas al intervalo configurado |  |
| SB-26 | Crear panel de control web del simulador (panel.html) | HU-12 |  | 5h | Permite iniciar, detener, cambiar escenario y ver historial |  |
| SB-27 | Crear launcher run.py y empaquetar ejecutable con PyInstaller (main.spec) | HU-12 |  | 3h | PGP_Simulador.exe inicia y abre el panel en el navegador |  |
| SB-28 | Elaborar matriz escenario–incidencia esperada | HU-10, HU-12, HU-13 |  | 2h | Cada escenario tiene resultado esperado documentado |  |
| SB-29 | Pruebas y correcciones de detección y alertas con los escenarios del simulador | HU-10, HU-11, HU-13 |  | 6h | Incidencias generadas coinciden con la matriz escenario–incidencia |  |
| SB-30 | Pruebas de volumen sobre ingesta de mediciones y carga de gráficos | HU-09, HU-10 |  | 4h | Tiempos de respuesta aceptables con mayor volumen de mediciones |  |
| SB-31 | Verificación E2E (HU-13): simulador, ingesta, detección, incidencias, gráficos y dashboard | HU-13 |  | 8h | Flujo completo sin errores y alertas coherentes con la matriz |  |
| SB-32 | Actualizar README y documentación técnica | HU-13 |  | 2h | Instrucciones de backend, frontend y simulador actualizadas |  |
| SB-33 | Sprint Review + Demo | — |  | 2h | Demo funcional al stakeholder |  |
| SB-34 | Sprint Retrospective | — |  | 1h | Acta documentada |  |

DEFINITION OF DONE (DoD) – SPRINT 2

Para tareas de código:

- Código subido al repositorio con commits descriptivos

- Código sin credenciales expuestas (todo en .env)

- Sigue convenciones del equipo (PEP-8, ESLint)

- Trabajo integrado mediante rama por funcionalidad y pull request

Para tareas de base de datos:

- Migración de incidencias ejecuta sin errores en BD limpia

- Seed genera umbrales, mediciones normales y mediciones anómalas

Para tareas de API:

- Endpoints responden 200/201 correctamente

- Endpoints protegidos exigen JWT válido

- Documentación Swagger disponible en /docs

- Detector genera incidencias con tipo, nivel, valor medido y umbral

Para tareas de Frontend:

- Componentes responsivos (desktop + mobile)

- Sin errores en consola del navegador

- Datos desde API (no hardcodeados)

- Gráficos con unidades, fases diferenciadas y lectura validada por el Product Owner

- Alertas críticas destacadas visualmente en el panel

Para el simulador:

- Todos los escenarios generan valores dentro de sus rangos definidos

- Envío autenticado a la API sin errores durante la ejecución

- Ejecutable PGP_Simulador.exe funcional

Criterio de Sprint terminado:

- Todas las tareas del Sprint Backlog en estado ✅

- Sprint Goal cumplido

- HU-13 (verificación E2E) completada

- Sprint Review y Retrospective ejecutadas