## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | HU asociada | Criterio de Aceptación
HU-08 | Como operador, necesito visualizar un panel de monitoreo con indicadores y el estado actual de cada equipo, con la finalidad de interpretar el tablero de forma rápida. | [SB-01] Acordar con el Product Owner el contenido del panel y el alcance de las notificaciones | Francisco, Cristobal, Fabian | Terminado | 2 | 2 | [41 empty] | HU-08, HU-11 | Acuerdo registrado en los criterios de aceptación de HU-08 y HU-11
|  | [SB-02] Diseñar prototipo del dashboard de monitoreo | Cristobal | Terminado | 5 | 1 |  | 3 |  | 1 | [37 empty] | HU-08 | Prototipo revisado y aprobado por el Product Owner
|  | [SB-03] Crear Layout.tsx con barra lateral de navegación | Cristobal | Terminado | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | [35 empty] | HU-08 | Navegación disponible entre Dashboard, Equipos, Gráficos e Incidencias
|  | [SB-04] Ampliar router dashboard.py (/resumen/{id}, /estado-general) con última medición y conteo de alertas | Francisco | Terminado | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | [35 empty] | HU-08, HU-11 | Endpoints responden JSON con la nueva información
|  | [SB-05] Rediseñar Dashboard.tsx con indicadores, selector de equipo y última medición | Cristobal | Terminado | 9 | [6 empty] | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [25 empty] | HU-08 | Indicadores se actualizan al cambiar de equipo con datos desde la API
|  | [SB-06] Revisar el panel con el Product Owner y aplicar ajustes de lectura | Cristobal | Terminado | 3 | [18 empty] | 2 |  | 1 | [21 empty] | HU-08 | Observaciones del Product Owner incorporadas al panel
HU-09 | Como operador, necesito ver gráficos de los parámetros eléctricos (voltaje por fase, THD, frecuencia y factor de potencia), con la finalidad de analizar su comportamiento en el tiempo. | [SB-07] Instalar y configurar Recharts en el frontend | Fabian | Terminado | 2 | 1 |  | 1 | [39 empty] | HU-09 | Gráfico de prueba renderiza sin errores en consola
|  | [SB-08] Implementar consulta de mediciones por rango (GET /mediciones/?equipo_id&desde&hasta) | Francisco | Terminado | 3 | [6 empty] | 1 |  | 2 | [33 empty] | HU-09 | Endpoint filtra por equipo y fechas correctamente
|  | [SB-09] Crear página Graficos.tsx con gráfico de voltaje por fase (L1, L2, L3) | Fabian | Terminado | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | [31 empty] | HU-09 | Las tres fases se muestran diferenciadas con unidades
|  | [SB-10] Implementar gráficos de THD, frecuencia y factor de potencia | Fabian | Terminado | 6 | [14 empty] | 2 |  | 3 |  | 1 | [23 empty] | HU-09 | Gráficos muestran datos reales del equipo seleccionado
|  | [SB-11] Agregar gráfico de tendencia de voltaje en Dashboard (últimas 20 mediciones) | Cristobal | Terminado | 3 | [16 empty] | 2 |  | 1 | [23 empty] | HU-08, HU-09 | Tendencia visible en el panel principal
|  | [SB-12] Ajustar diseño responsivo del panel y los gráficos | Cristobal | Terminado | 4 | [30 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | HU-08, HU-09 | Panel y gráficos legibles en desktop y mobile
HU-10 | Como sistema, necesito detectar automáticamente anomalías en las mediciones según los umbrales configurados por equipo, con la finalidad de clasificarlas como advertencia o crítico. | [SB-13] Crear migración incidencias | Francisco | Terminado | 3 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [29 empty] | HU-10 | alembic upgrade head crea la tabla con FK a equipos
|  | [SB-14] Implementar modelo SQLAlchemy y schemas Pydantic de incidencia | Francisco | Terminado | 3 | [14 empty] | 2 |  | 1 | [25 empty] | HU-10 | Modelo y schemas importables sin errores
|  | [SB-15] Implementar detector_anomalias.py (sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecorriente, THD alto y factor de potencia bajo) | Francisco | Terminado | 10 | [16 empty] | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | [17 empty] | HU-10 | Cada regla genera incidencia con tipo, nivel, valor medido y umbral
|  | [SB-16] Integrar el detector en la ingesta POST /mediciones | Francisco | Terminado | 3 | [22 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | HU-10 | Una medición fuera de rango genera incidencia automáticamente
|  | [SB-17] Actualizar seed_mediciones.py con umbrales y mediciones anómalas | Francisco | Terminado | 2 | [26 empty] | 2 | [15 empty] | HU-10, HU-13 | Seed genera mediciones normales y anómalas que producen incidencias
HU-11 | Como operador, necesito recibir alertas visibles de incidencias críticas y gestionar su estado, con la finalidad de actuar a tiempo y evitar detener la producción. | [SB-18] Implementar router incidencias.py (GET con filtro por estado y PUT /{id}) | Francisco | Terminado | 4 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [13 empty] | HU-11 | Listado filtrable y cambio de estado funcionales
|  | [SB-19] Implementar endpoint GET /incidencias/activas/count | Francisco | Terminado | 2 | [28 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | HU-11 | Retorna conteo de incidencias activas y críticas
|  | [SB-20] Crear página Incidencias.tsx (listado, filtro y cambio de estado) | Cristobal | Terminado | 8 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 | [13 empty] | HU-11 | Operador puede revisar y resolver incidencias desde la interfaz
|  | [SB-21] Agregar tarjeta de alertas activas y críticas en Dashboard | Cristobal | Terminado | 3 | [28 empty] | 2 |  | 1 | [11 empty] | HU-11 | Alertas críticas destacadas visualmente en el panel
|  | [SB-22] Registrar rutas de Gráficos e Incidencias en App.tsx | Cristobal | Terminado | 2 | [22 empty] | 1 |  | 1 | [17 empty] | HU-08, HU-11 | Rutas protegidas accesibles solo con sesión iniciada
HU-12 | Como equipo de desarrollo, necesito un simulador de mediciones con escenarios normales y de falla conectado a la API, con la finalidad de probar el panel y las alertas en condiciones controladas. | [SB-23] Desarrollar escenarios del simulador en ecenarios.py (normal, thd_alto, fp_bajo, sobrecarga, sobrevoltaje, bajo_voltaje, desbalance, falla_critica y mixto) | Fabian | Terminado | 8 | [16 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | HU-12 | Cada escenario genera valores dentro de sus rangos definidos
|  | [SB-24] Implementar servicio FastAPI del simulador (main.py: /iniciar, /detener, /escenario/{nombre}, /lote, /historial, /health) | Fabian | Terminado | 8 | [24 empty] | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | [11 empty] | HU-12 | Endpoints del simulador responden correctamente en el puerto 8001
|  | [SB-25] Implementar cliente de envío con login JWT y POST /mediciones periódico | Fabian | Terminado | 4 | [30 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | HU-12 | Simulador envía mediciones autenticadas al intervalo configurado
|  | [SB-26] Crear panel de control web del simulador (panel.html) | Fabian | Terminado | 5 | [32 empty] | 2 |  | 3 | [7 empty] | HU-12 | Permite iniciar, detener, cambiar escenario y ver historial
|  | [SB-27] Crear launcher run.py y empaquetar ejecutable con PyInstaller (main.spec) | Fabian | Terminado | 3 | [34 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | HU-12 | PGP_Simulador.exe inicia y abre el panel en el navegador
HU-13 | Como equipo de desarrollo, necesito validar de extremo a extremo el flujo simulador, API, detección, incidencias y panel, con la finalidad de asegurar que las funcionalidades del sprint operen integradas. | [SB-28] Elaborar matriz escenario–incidencia esperada | Francisco | Terminado | 2 | [30 empty] | 2 | [11 empty] | HU-10, HU-12, HU-13 | Cada escenario tiene resultado esperado documentado
|  | [SB-29] Pruebas y correcciones de detección y alertas con los escenarios del simulador | Francisco, Fabian | Terminado | 6 | [32 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | HU-10, HU-11, HU-13 | Incidencias generadas coinciden con la matriz escenario–incidencia
|  | [SB-30] Pruebas de volumen sobre ingesta de mediciones y carga de gráficos | Francisco | Terminado | 4 | [32 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | HU-09, HU-10 | Tiempos de respuesta aceptables con mayor volumen de mediciones
|  | [SB-31] Verificación E2E (HU-13): simulador, ingesta, detección, incidencias, gráficos y dashboard | Francisco, Cristobal, Fabian | Terminado | 8 | [34 empty] | 1 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | HU-13 | Flujo completo sin errores y alertas coherentes con la matriz
|  | [SB-32] Actualizar README y documentación técnica | Fabian | Terminado | 2 | [36 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | HU-13 | Instrucciones de backend, frontend y simulador actualizadas
— | Ceremonias de cierre del Sprint. | [SB-33] Sprint Review + Demo | Francisco, Cristobal, Fabian | Terminado | 2 | [38 empty] | 2 |  |  |  | — | Demo funcional al stakeholder
|  | [SB-34] Sprint Retrospective | Francisco, Cristobal, Fabian | Terminado | 1 | [38 empty] | 1 |  |  |  | — | Acta documentada

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.