## Burndown Chart
Burndown Chart - Sprint 1 (Power Guardian Pro MVP) |  |  |  | Horas totales estimadas (input): | 110
Equipo: Cristóbal Mena, Francisco Neira, Fabián Bugueño ¦ Duración: 4 semanas (Semanas 4-7, cronograma ajustado) |  |  |  | Duración del sprint en días hábiles (input): | 20
Día | Horas Restantes (Ideal) | Horas Restantes (Real) | Horas Consumidas (Real, diario)
0 | 110 | 110 | 0
1 | 104.5 | 101 | 9
2 | 99 | 92 | 9
3 | 93.5 | 83 | 9
4 | 88 | 74 | 9
5 | 82.5 | 65 | 9
6 | 77 | 56 | 9
7 | 71.5 | 47 | 9
8 | 66 | 38 | 9
9 | 60.5 | 29 | 9
10 | 55 | 20 | 9
11 | 49.5 | 12 | 8
12 | 44 | 6 | 6
13 | 38.5 | 1 | 5
14 | 33 | 0 | 1
15 | 27.5 | 0 | 0
16 | 22 | 0 | 0
17 | 16.5 | 0 | 0
18 | 11 | 0 | 0
19 | 5.5 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0

## Datos_grafico (hidden)
Día | Horas Completadas (Ideal) | Horas Completadas (Real) | Hoja auxiliar del gráfico: horas completadas = horas totales - horas restantes (se calcula desde la hoja principal).
0 | 0 | 0
1 | 5.5 | 9
2 | 11 | 18
3 | 16.5 | 27
4 | 22 | 36
5 | 27.5 | 45
6 | 33 | 54
7 | 38.5 | 63
8 | 44 | 72
9 | 49.5 | 81
10 | 55 | 90
11 | 60.5 | 98
12 | 66 | 104
13 | 71.5 | 109
14 | 77 | 110
15 | 82.5 | 110
16 | 88 | 110
17 | 93.5 | 110
18 | 99 | 110
19 | 104.5 | 110
20 | 110 | 110