## Hoja1
|  | Fase 1 |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Sprint 0
Levantamiento de Requerimientos | Analista y Documentador | bar: Fase 1 S3
Definición de Alcance | Analista y Documentador | bar: Fase 1 S3
Definición y Validación de requerimientos | Analista y Documentador | bar: Fase 1 S3
Configuración de entornos y herramientas | Desarrollador Backend | bar: Fase 1 S3
Planificación inicial del proyecto | Analista y Documentador | bar: Fase 1 S3
Hito 1 (Semana 4) - Definición del proyecto | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
Sprint 1 | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
HU1: Como equipo de proyecto, necesitamos definir el alcance y la arquitectura del sistema para iniciar el desarrollo con bases sólidas.
Definición y validación de alcance y requerimientos | Analista y Documentador | bar: Fase 2 S4
Diseño de arquitectura y modelo de datos | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S4 to Fase 2 S5
Configuración de parámetros de entrada del sistema | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S5
Pruebas y validación del diseño inicial | Analista y Documentador | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S7
HU2: Como técnico, quiero que el sistema capture y almacene las mediciones del tablero eléctrico de forma confiable.
Implementación de ingesta de datos | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S6
Almacenamiento y consistencia de los datos | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S6
Desarrollo de consulta de mediciones | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S7
Incremento: Arquitectura e Ingesta de datos | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
Sprint 2 | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
HU3: Como operador, quiero ver un panel con gráficos del estado de las mediciones para interpretar el tablero fácilmente.
Desarrollo de visualización básica del panel | Desarrollador Frontend | bar: Fase 2 S8
Diseño de dashboard de monitoreo | Desarrollador Frontend | bar: Fase 2 S9
Implementación de gráficos para parámetros eléctricos | Desarrollador Frontend | bar: Fase 2 S10
HU4: Como operador, quiero recibir notificaciones de alerta cuando ocurran errores críticos, para actuar a tiempo y evitar detener la producción.
Desarrollo de sistema de notificaciones | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Integración con funcionalidades | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S10
Pruebas y correcciones | Analista y Documentador | bar: Fase 2 S10
Incremento: Panel de monitereo en tiempo real con detección de anomalías y notificaciones de alerta | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
Hito 2 (Semana 10) - Medición y monitoreo básico | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
Sprint 3 | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
HU5: Como usuario, quiero interactuar con un chatbot de asistencia para resolver dudas y recibir orientación sobre alertas y mediciones.
Diseño de flujo conversacional y casos de uso | Analista y Documentador | bar: Fase 2 S11
Integración del motor de lenguaje (NLP/LLM) | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S12
Entrenamiento y ajuste de respuestas con datos del dominio eléctrico | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S12 to Fase 2 S13
Pruebas de precisión y usabilidad del chatbot | Analista y Documentador | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S14
HU6: Como técnico, quiero consultar el histórico de mediciones para analizar tendencias y respaldar decisiones.
Diseño de sistema de consultas históricas | Desarrollador Frontend | bar: Fase 2 S11
Desarrollo de visualización de históricos | Desarrollador Frontend | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S12
Implementación de filtros y búsqueda de mediciones | Desarrollador Frontend | bar: Fase 2 S12
HU7: Como operador, quiero consultar incidencias y el estado de los componentes del sistema para dar seguimiento a fallas.
Desarrollo de visualización del estado de los componentes | Desarrollador Frontend | bar: Fase 2 S13
Implementación de consulta de incidencias | Desarrollador Backend | bar: Fase 2 S14
HU8: Integración y consolidación del Producto Mínimo Viable.
Integración y consolidación del MVP | Todo el equipo | bar: Fase 2 S15
Pruebas y correcciones finales | Analista y Documentador | bar: Fase 2 S15
Incremento: Producto Mínimo Viable: monitoreo + alertas + históricos + chatbot funcional | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
Hito 3 (Semana 15) - Producto Mínimo Viable | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18
Cierre del Proyecto
Recopilación feedback | Analista y Documentador | bar: Fase 3 S16 to Fase 3 S17
Correción de errores y mejoras | Desarrollador Backend y Frontend | bar: Fase 3 S17 to Fase 3 S18
Documentación Técnica | Analista y Documentador | bar: Fase 3 S17 to Fase 3 S18
Hito 4 (Semana 18) - Cierre y entrega final | bar: Fase 1 S3 to Fase 3 S18