## Hoja1
IMPEDIMENT LOG
ID | Día | Impedimento | Impacto | Resolución | Estado
IMP-01 | 2 | Alembic no detectaba los modelos para autogenerar migraciones | Alto | Se importaron modelos en env.py y se configuró target_metadata | Completado
IMP-02 | 3 | Extensión TimescaleDB no disponible en imagen postgres:16 base | Alto | Se cambió a imagen timescale/timescaledb:latest-pg16 | Completado
IMP-03 | 3 | Hypertable fallaba por PK no incluir timestamp | Alto | Se ajustó PK compuesta: (id, timestamp) | Completado
IMP-04 | 4 | Conflicto Git por commits simultáneos en models/ | Medio | Se estableció rama por feature + PR | Completado
IMP-05 | 5 | Incompatibilidad python-jose vs pyjwt | Alto | Se unificó uso de python-jose[cryptography] | Completado
IMP-06 | 5 | Puerto 5432 ocupado por PostgreSQL local | Medio | Se detuvo el servicio local | Completado
IMP-07 | 6 | CORS bloqueaba peticiones de localhost:5173 | Alto | Se configuró proxy de Vite + CORSMiddleware | Completado
IMP-08 | 9 | Token JWT no persistía tras recarga | Medio | Interceptor de Axios lee de localStorage | Completado
IMP-09 | 11 | Dependencia circular entre routers y modelos | Alto | Refactorización con Depends de FastAPI | Completado
IMP-10 | 13 | Tiempo limitado por otras evaluaciones | Medio | Priorización y reasignación | Completado
Resumen: 10 impedimentos, 5 críticos resueltos <24h. Tiempo perdido: ~1.5 días (10% del Sprint). Lección: configurar TimescaleDB antes de las migraciones.