Instituto Profesional DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

# INFORME DE RIESGOS PRELIMINARES

Power Guardian Pro- Plataforma Inteligente de Monitoreo de Calidad de Energía

Integrantes:  Cristóbal Mena

Francisco Neira

Fabián Bugueño

Profesor: Mauricio Figueroa

Asignatura: PTY4614_003D

1. Introducción	3

2. Objetivo del análisis de riesgos	3

3. Alcance y contexto	3

4. Metodología de evaluación	4

5. Matriz de riesgos preliminares	4

6. Análisis de los riesgos críticos	5

R-01 – Datos simulados poco realistas	5

R-02 – Rendimiento ante mediciones de alta frecuencia	5

R-03 – Implementación de TimescaleDB	6

R-04 – Integración futura con hardware	6

R-06 – Criterios de anomalías y alertas	6

R-07 – Comunicación en tiempo real	6

R-08 – Seguridad y control de acceso	6

R-10 – Integración de componentes	7

7. Plan de prevención y mitigación	7

8. Seguimiento de riesgos	7

9. Conclusiones	8

# 1. Introducción

El presente informe identifica y analiza los principales riesgos que podían ser reconocidos antes del inicio de la etapa de producción y desarrollo del proyecto Power Guardian Pro MVP. La identificación se realiza considerando la definición del proyecto, su alcance técnico, los objetivos establecidos y la planificación inicial del Sprint 1.

El proyecto corresponde a una aplicación web orientada al monitoreo de calidad de energía eléctrica. En su primera versión, el sistema funciona de manera independiente del hardware físico y utiliza datos simulados, manteniendo una arquitectura preparada para una futura integración con dispositivos IoT. La solución contempla un motor de simulación, una API backend, almacenamiento de mediciones, visualización en tiempo real, detección de anomalías y condiciones críticas, además de notificaciones y consultas históricas.

El objetivo es establecer medidas preventivas que reduzcan la probabilidad de que estas situaciones afecten el desarrollo, la integración o la validación del MVP.

# 2. Objetivo del análisis de riesgos

Identificar, clasificar y evaluar los riesgos técnicos, funcionales, de seguridad, integración, escalabilidad, experiencia de usuario y continuidad del trabajo que podían presentarse antes de comenzar el desarrollo del MVP, estableciendo medidas de prevención y mitigación aplicables a la planificación del proyecto.

# 3. Alcance y contexto

El análisis considera los elementos definidos para el proyecto Power Guardian Pro MVP y las actividades previstas para su implementación. La documentación de definición establece el uso de Python/Pydantic y FastAPI para backend, WebSockets o Socket.IO para comunicación en tiempo real, una base de datos SQL orientada a series temporales y React con TypeScript para la interfaz. También se contempla el almacenamiento histórico, la detección de anomalías y la generación de alertas.

El Sprint 1 considera la construcción de la base estructural del sistema, incluyendo PostgreSQL con TimescaleDB, migraciones con Alembic, modelos de datos, autenticación JWT, API, interfaz React, dashboard, administración de equipos y una verificación de extremo a extremo.

# 4. Metodología de evaluación

Cada riesgo fue evaluado mediante tres variables: probabilidad de ocurrencia, impacto sobre el proyecto y nivel de riesgo resultante. La escala utilizada es cualitativa y permite priorizar los riesgos que requieren medidas preventivas desde las primeras etapas.

| Nivel | Probabilidad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Baja | Baja posibilidad | El evento requiere condiciones poco frecuentes para ocurrir. |
| Media | Posibilidad moderada | El evento puede ocurrir debido a la complejidad o dependencia técnica. |
| Alta | Alta posibilidad | El evento es razonablemente esperable si no se aplican controles preventivos. |

| Nivel | Impacto | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Bajo | Afectación limitada y recuperable sin alterar significativamente el avance. |
| Medio | Medio | Puede generar retrabajo, retrasos o ajustes técnicos relevantes. |
| Alto | Alto | Puede comprometer funcionalidades centrales, integración, seguridad o cumplimiento del MVP. |

El nivel de riesgo se determina considerando conjuntamente la probabilidad y el impacto. Los riesgos de nivel alto requieren acciones preventivas y seguimiento prioritario.

# 5. Matriz de riesgos preliminares

| ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Respuesta preventiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Datos simulados poco realistas | Técnico / Datos | Media | Alta | Alta | Definir escenarios normales, anómalos, desbalanceados y críticos; establecer rangos y condiciones de falla; validar los datos generados antes de utilizarlos en pruebas. |
| R-02 | Problemas de rendimiento por procesamiento de mediciones de alta frecuencia | Técnico / Rendimiento | Media | Alta | Alta | Diseñar desde el inicio considerando series temporales; realizar pruebas con volúmenes crecientes; optimizar consultas y operaciones críticas. |
| R-03 | Dificultades de diseño o implementación de TimescaleDB e hypertables | Técnico | Media | Alta | Alta | Realizar una prueba técnica temprana de PostgreSQL + TimescaleDB, validando creación de hypertables, inserción y consultas antes de integrar el resto del sistema. |
| R-04 | Incompatibilidad futura entre la arquitectura del MVP y el hardware PowerGuardian Pro | Integración / Arquitectura | Media | Alta | Alta | Definir contratos de datos y API independientes del origen de la medición; evitar acoplar la lógica del sistema exclusivamente al simulador. |
| R-05 | Ingreso de datos inválidos, incompletos o fuera de rango | Datos | Media | Alta | Alta | Aplicar validación mediante Pydantic y reglas de rango; controlar datos incompletos y rechazar o registrar mediciones inválidas antes de almacenarlas o procesarlas. |
| R-06 | Umbrales incorrectos para anomalías y condiciones críticas | Funcional / Datos | Media | Alta | Alta | Definir y documentar previamente los criterios de detección; probarlos con escenarios normales y de falla generados por el simulador. |
| R-07 | Desconexiones, retrasos o problemas de reconexión en transmisión en tiempo real | Técnico / Comunicación | Media | Alta | Alta | Incorporar manejo de errores y reconexión desde el diseño inicial; realizar pruebas deliberadas de pérdida de comunicación y recuperación. |
| R-08 | Configuración incorrecta de autenticación y control de acceso | Seguridad | Media | Alta | Alta | Implementar hashing de contraseñas y JWT con prácticas seguras; mantener secretos en variables de entorno y probar rutas protegidas y permisos. |
| R-09 | Degradación de rendimiento ante crecimiento de equipos e historial | Arquitectura / Escalabilidad | Media | Media | Media | Considerar crecimiento de datos desde el diseño; definir índices y estrategias de consulta; probar el sistema con un volumen superior al inicial. |
| R-10 | Errores de integración entre simulador, API, base de datos, autenticación y frontend | Integración | Alta | Alta | Alta | Definir contratos entre componentes, utilizar Docker para reproducibilidad y realizar integración progresiva y pruebas de extremo a extremo. |
| R-11 | Presentación poco clara de mediciones y alertas en la interfaz | UX / UI | Media | Media | Media | Diseñar la interfaz según las necesidades de monitoreo; establecer jerarquía visual clara para estados, mediciones, anomalías y alertas; realizar revisiones tempranas. |
| R-12 | Dependencia del conocimiento individual de integrantes del equipo | Equipo / Recursos | Media | Media | Media | Documentar componentes críticos, mantener un repositorio común, realizar revisiones cruzadas y evitar que funciones esenciales dependan de una sola persona. |

# 6. Análisis de los riesgos críticos

## R-01 – Datos simulados poco realistas

El proyecto depende de datos simulados durante su primera etapa. Si estos datos no representan adecuadamente comportamientos normales y situaciones anómalas de un sistema eléctrico trifásico, las funcionalidades de monitoreo, visualización, detección de anomalías y alertas podrían validarse sobre escenarios que no sean representativos. Por ello, la definición de escenarios y rangos debe realizarse antes de construir la lógica de detección.

## R-02 – Rendimiento ante mediciones de alta frecuencia

La documentación del proyecto identifica como dificultad el procesamiento de datos de alta frecuencia. La combinación entre generación de mediciones, almacenamiento histórico, consultas y visualización en tiempo real puede generar una carga relevante sobre la API y la base de datos. El riesgo debe abordarse desde el diseño mediante una estrategia adecuada para series temporales y pruebas progresivas de volumen.

## R-03 – Implementación de TimescaleDB

El Sprint 1 incorpora PostgreSQL con TimescaleDB y una hypertable para las mediciones. Esto introduce una dependencia técnica que conviene validar de manera aislada antes de integrarla con todas las capas del sistema. Una prueba técnica temprana permite comprobar migraciones, inserción, consultas y persistencia.

## R-04 – Integración futura con hardware

Aunque el MVP comienza con datos simulados, la arquitectura debe permitir una futura integración con el hardware PowerGuardian Pro. Si el modelo de datos o los endpoints quedan demasiado ligados al simulador, podría ser necesario modificar componentes centrales posteriormente. La separación entre origen de datos, API y lógica de negocio reduce este riesgo.

## R-06 – Criterios de anomalías y alertas

La utilidad del sistema depende de distinguir mediciones normales de situaciones anómalas o críticas. Umbrales mal definidos pueden provocar detecciones incorrectas y afectar la utilidad del dashboard y del sistema de notificaciones. La definición previa de criterios y escenarios de prueba permite validar la lógica antes de incorporarla como comportamiento definitivo.

## R-07 – Comunicación en tiempo real

La solución contempla actualización de información en tiempo real mediante mecanismos como WebSockets o Socket.IO. La pérdida de conexión, retrasos o interrupciones son situaciones posibles en este tipo de comunicación. El manejo de errores y la reconexión deben formar parte de la arquitectura y ser comprobados mediante pruebas controladas.

## R-08 – Seguridad y control de acceso

El Sprint 1 contempla autenticación mediante JWT, hashing de contraseñas y rutas protegidas. Una configuración incorrecta podría permitir acceso no autorizado o exponer información sensible. La prevención requiere separar credenciales de configuración del código, proteger endpoints y verificar permisos mediante pruebas específicas.

## R-10 – Integración de componentes

El MVP combina simulación, backend, base de datos, autenticación y frontend. Cada componente puede funcionar correctamente de manera aislada y aun así presentar problemas al conectarse con los demás. La integración progresiva y la verificación de extremo a extremo desde las primeras etapas permiten detectar incompatibilidades antes de que se acumulen.

# 7. Plan de prevención y mitigación

Las medidas preventivas se concentran en validar tempranamente las decisiones que pueden producir mayor retrabajo. La estrategia recomendada es reducir incertidumbre técnica mediante pruebas pequeñas antes de realizar la integración completa.

| Prioridad | Acción | Riesgos relacionados | Momento recomendado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Validar escenarios y rangos del simulador | R-01, R-05, R-06 | Antes de implementar la lógica completa | Datos controlados y criterios de detección definidos. |
| Alta | Realizar prueba técnica PostgreSQL + TimescaleDB | R-02, R-03, R-09 | Inicio del Sprint 1 | Persistencia y consultas de series temporales verificadas. |
| Alta | Definir contratos de datos y API | R-04, R-10 | Antes de integrar componentes | Menor acoplamiento entre simulador, backend y frontend. |
| Alta | Probar autenticación y rutas protegidas | R-08, R-10 | Durante Sprint 1 | Acceso controlado y endpoints protegidos. |
| Alta | Probar desconexión y reconexión | R-07 | Al implementar comunicación en tiempo real | Recuperación controlada ante pérdida de conexión. |
| Media | Realizar pruebas con mayor volumen de mediciones | R-02, R-09 | Durante Sprint 1 y siguientes | Identificación temprana de cuellos de botella. |
| Media | Revisión temprana de dashboard y alertas | R-06, R-11 | Antes del cierre del Sprint 2 | Interfaz comprensible para monitoreo y validación de alertas. |
| Media | Documentación y revisión cruzada | R-12 | Durante todo el desarrollo | Reducción de dependencia de una sola persona. |

# 8. Seguimiento de riesgos

La matriz debe revisarse durante las reuniones de planificación, revisión y retrospectiva de cada sprint. La existencia de un riesgo no implica que el evento haya ocurrido; su registro permite observar si las condiciones que lo originan están siendo controladas.

| Indicador de seguimiento | Señal de alerta | Acción |
| --- | --- | --- |
| Validez de datos simulados | Escenarios que no producen valores esperados o casos de falla reproducibles | Revisar rangos, reglas y escenarios del simulador. |
| Rendimiento de API/DB | Aumento de latencia con mayor cantidad de mediciones | Analizar consultas, índices, almacenamiento y volumen de datos. |
| Calidad de integración | Errores repetidos entre servicios o respuestas incompatibles | Revisar contratos, esquemas y pruebas E2E. |
| Comunicación en tiempo real | Pérdida de actualización o reconexiones fallidas | Revisar manejo de errores, conexión y recuperación. |
| Seguridad | Endpoints accesibles sin autenticación o permisos incorrectos | Corregir protección de rutas y configuración de autenticación. |
| Usabilidad del dashboard | Dificultad para distinguir estados o alertas | Revisar jerarquía visual y representación de información. |
| Continuidad del equipo | Tareas críticas que solo una persona puede ejecutar | Documentar y realizar revisión cruzada. |

# 9. Conclusiones

El análisis preliminar identifica doce riesgos que podían ser reconocidos antes de la etapa de producción a partir del alcance, arquitectura, tecnologías y objetivos definidos para el Power Guardian Pro MVP. Los riesgos de mayor prioridad se concentran en la calidad y representatividad de los datos simulados, el procesamiento de mediciones de alta frecuencia, la implementación de TimescaleDB, la futura integración con hardware, los criterios de detección, la comunicación en tiempo real, la seguridad y la integración entre componentes.

La principal medida preventiva consiste en validar tempranamente las decisiones que pueden afectar varias capas del sistema. Las pruebas técnicas aisladas, los contratos de datos, la validación de escenarios, las pruebas de integración y la documentación reducen la probabilidad de que un problema detectado tarde obligue a modificar componentes ya desarrollados.

Finalmente, esta matriz debe entenderse como un instrumento dinámico. Los riesgos pueden aumentar, disminuir, materializarse o desaparecer a medida que avance el proyecto. Por ello, su revisión periódica durante Scrum permite mantener las acciones preventivas alineadas con el estado real del MVP.