SPRINT PLANNING

Información General

- Duración: 3 semanas (Semanas 5 a 7 del proyecto)

- Fecha inicio:

- Fecha fin:

- Equipo: Cristóbal Mena, Francisco Neira, Fabián Bugueño

Sprint Goal

"Implementar la base estructural, segura y funcional del sistema Power Guardian Pro MVP, incluyendo la arquitectura con FastAPI + PostgreSQL/TimescaleDB + React, el modelo de datos con migraciones Alembic, la ingesta de mediciones en hypertable, la gestión de parámetros por equipo, la autenticación JWT, y una interfaz web con login, dashboard y gestión de equipos, todo verificado de punta a punta."

Justificación del Sprint Goal

- Valida la arquitectura completa antes de agregar complejidad.

- Implementa seguridad (JWT + roles) desde el inicio.

- Usa TimescaleDB para optimizar series temporales desde el primer Sprint.

- Conteneriza con Docker para garantizar reproducibilidad.

- Verifica el flujo end-to-end con HU-07 (reduce riesgos).

SPRINT BACKLOG

Capacidad: 3 desarrolladores × 3 semanas = ~120 horas

| ID | Tarea | HU asociada | Responsable | Est. (h) | Criterio de Aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-01 | Diseñar arquitectura monorepo (backend/ + frontend/ + docker-compose.yml) | HU-01 |  | 4h | Estructura de carpetas visible en repo |  |
| SB-02 | Configurar PostgreSQL 16 + extensión TimescaleDB en Docker | HU-01, HU-04 |  | 4h | Contenedor levanta con extensión activa |  |
| SB-03 | Configurar Alembic (alembic.ini + alembic/versions/) | HU-01 |  | 3h | alembic upgrade head corre sin errores |  |
| SB-04 | Crear migración clientes | HU-01 |  | 2h | Tabla creada con claves correctas |  |
| SB-05 | Crear migración usuarios | HU-01 |  | 2h | Tabla con FK a clientes |  |
| SB-06 | Crear migración equipos | HU-01 |  | 2h | Tabla con FK a clientes |  |
| SB-07 | Crear migración parametros_config | HU-01, HU-02 |  | 3h | Tabla 1-a-1 con equipos |  |
| SB-08 | Crear migración mediciones como hypertable | HU-01, HU-04 |  | 4h | create_hypertable('mediciones','timestamp') aplicado |  |
| SB-09 | Implementar modelos SQLAlchemy | HU-01 |  | 4h | Modelos importables sin errores |  |
| SB-10 | Crear Dockerfile backend | HU-01 |  | 3h | Imagen Docker funcional |  |
| SB-11 | Crear docker-compose.yml (backend + BD + frontend) | HU-01 |  | 3h | docker-compose up levanta todo |  |
| SB-12 | Implementar security.py (bcrypt + JWT) | HU-01, HU-06 |  | 4h | Funciones de hash y verificación funcionando |  |
| SB-13 | Implementar auth_service.py | HU-06 |  | 4h | Lógica de autenticación completa |  |
| SB-14 | Crear schema token.py (Token, TokenPayload) | HU-06 |  | 2h | Schemas Pydantic correctos |  |
| SB-15 | Implementar router auth.py (POST /register y POST /login) | HU-06 |  | 5h | Ambos endpoints responden correctamente |  |
| SB-16 | Implementar router parametros.py (POST, GET, PUT /parametros) | HU-02 |  | 5h | CRUD de configuración por equipo funcional |  |
| SB-17 | Implementar router mediciones.py (POST, GET, /ultima) | HU-03, HU-05 |  | 6h | Ingesta + consulta + última medición funcionales |  |
| SB-18 | Implementar router dashboard.py (/resumen/{id}, /estado-general) | HU-05, HU-06 |  | 5h | Endpoints de dashboard responden JSON correcto |  |
| SB-19 | Implementar router equipos.py (POST, GET) | HU-06 |  | 4h | CRUD de equipos funcional |  |
| SB-20 | Crear script seed_mediciones.py (50 mediciones simuladas) | HU-03, HU-07 |  | 3h | Script ejecuta sin errores e ingesta 50 registros |  |
| SB-21 | Inicializar proyecto React + Vite + TypeScript | HU-06 |  | 3h | npm run dev corre en localhost:5173 |  |
| SB-22 | Configurar TailwindCSS + diseño glassmorphism | HU-06 |  | 4h | Estilos base con gradientes oscuros y glass |  |
| SB-23 | Configurar proxy de Vite para API | HU-06, HU-07 |  | 2h | Peticiones del frontend llegan al backend sin CORS |  |
| SB-24 | Crear api/axios.ts con interceptores JWT | HU-06 |  | 3h | Token se envía automáticamente en cada petición |  |
| SB-25 | Crear ProtectedRoute.tsx | HU-06 |  | 3h | Rutas protegidas redirigen a login |  |
| SB-26 | Crear página Login.tsx | HU-06 |  | 5h | Login funcional con email y contraseña |  |
| SB-27 | Crear página Dashboard.tsx con tarjetas de resumen | HU-06 |  | 6h | Tarjetas muestran total equipos, activos, mediciones |  |
| SB-28 | Crear página Equipos.tsx (listado + alta) | HU-06 |  | 5h | Tabla con equipos + formulario de alta funciona |  |
| SB-29 | Verificación E2E (HU-07): backend, migraciones, registro, login, alta equipo, seed, dashboard | HU-07 |  | 4h | Flujo completo sin errores de CORS ni auth |  |
| SB-30 | Sprint Review + Demo | — |  | 2h | Demo funcional al stakeholder |  |
| SB-31 | Sprint Retrospective | — |  | 1h | Acta documentada |  |

DEFINITION OF DONE (DoD) – SPRINT 1

Para tareas de código:

- Código subido al repositorio con commits descriptivos

- Código sin credenciales expuestas (todo en .env)

- Sigue convenciones del equipo (PEP-8, ESLint)

Para tareas de base de datos:

- Migraciones Alembic ejecutan sin errores en BD limpia

- La tabla mediciones es hypertable de TimescaleDB verificada

- Existen datos de prueba con seed_mediciones.py

Para tareas de API:

- Endpoints responden 200/201 correctamente

- Endpoints protegidos exigen JWT válido

- Documentación Swagger disponible en /docs

Para tareas de Frontend:

- Componentes responsivos (desktop + mobile)

- Sin errores en consola del navegador

- Datos desde API (no hardcodeados)

- Rutas protegidas redirigen a login sin token

- Diseño glassmorphism con gradientes oscuros aplicado

Para infraestructura:

- docker-compose up levanta backend + BD + frontend

- Volumen Docker persiste datos al reiniciar

Criterio de Sprint terminado:

- Todas las tareas del Sprint Backlog en estado ✅

- Sprint Goal cumplido

- HU-07 (verificación E2E) completada

- Sprint Review y Retrospective ejecutadas