## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | HU asociada | Criterio de Aceptación
HU-01 | Como equipo de desarrollo, necesito una arquitectura base (monorepo, base de datos, migraciones, modelos y contenedores Docker) configurada y funcionando, con la finalidad de contar con una base técnica sólida para construir el resto de las funcionalidades del sistema. | [SB-01] Diseñar arquitectura monorepo (backend/ + frontend/ + docker-compose.yml) | Cristobal | Terminado | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-01 | Estructura de carpetas visible en repo
|  | [SB-02] Configurar PostgreSQL 16 + extensión TimescaleDB en Docker | Cristobal | Terminado | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-01, HU-04 | Contenedor levanta con extensión activa
|  | [SB-03] Configurar Alembic (alembic.ini + alembic/versions/) | Cristobal | Terminado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | HU-01 | alembic upgrade head corre sin errores
|  | [SB-04] Crear migración clientes | Cristobal | Terminado | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | HU-01 | Tabla creada con claves correctas
|  | [SB-05] Crear migración usuarios | Francisco | Terminado | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | HU-01 | Tabla con FK a clientes
|  | [SB-06] Crear migración equipos | Francisco | Terminado | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | HU-01 | Tabla con FK a clientes
|  | [SB-07] Crear migración parametros_config | Francisco | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | HU-01, HU-02 | Tabla 1-a-1 con equipos
|  | [SB-08] Crear migración mediciones como hypertable | Francisco | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-01, HU-04 | create_hypertable('mediciones','timestamp') aplicado
|  | [SB-09] Implementar modelos SQLAlchemy | fabian | Terminado | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-01 | Modelos importables sin errores
|  | [SB-10] Crear Dockerfile backend | fabian | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | HU-01 | Imagen Docker funcional
|  | [SB-11] Crear docker-compose.yml (backend + BD + frontend) | fabian | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | HU-01 | docker-compose up levanta todo
|  | [SB-12] Implementar security.py (bcrypt + JWT) | fabian | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-01, HU-06 | Funciones de hash y verificación funcionando
HU-02 | Como administrador de equipo, necesito configurar los parámetros de mi equipo, con la finalidad de personalizar el comportamiento del sistema según las necesidades de cada equipo. | [SB-16] Implementar router parametros.py (POST, GET, PUT /parametros) | Cristobal | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | HU-02 | CRUD de configuración por equipo funcional
HU-03 | Como sistema, necesito registrar e ingerir mediciones (incluyendo datos de prueba), con la finalidad de contar con información histórica disponible para su análisis. | [SB-17] Implementar router mediciones.py (POST, GET, /ultima) | Francisco | Terminado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | HU-03, HU-05 | Ingesta + consulta + última medición funcionales
|  | [SB-20] Crear script seed_mediciones.py (50 mediciones simuladas) | Francisco | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | HU-03, HU-07 | Script ejecuta sin errores e ingesta 50 registros
HU-05 | Como usuario, necesito consultar mediciones y un resumen del estado general, con la finalidad de monitorear el desempeño del sistema de forma centralizada. | [SB-18] Implementar router dashboard.py (/resumen/{id}, /estado-general) | Francisco | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | HU-05, HU-06 | Endpoints de dashboard responden JSON correcto
HU-06 | Como usuario, necesito autenticarme y usar una interfaz web funcional (login, dashboard y gestión de equipos), con la finalidad de operar el sistema de forma segura y visual. | [SB-13] Implementar auth_service.py | Cristobal | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-06 | Lógica de autenticación completa
|  | [SB-14] Crear schema token.py (Token, TokenPayload) | Cristobal | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | HU-06 | Schemas Pydantic correctos
|  | [SB-15] Implementar router auth.py (POST /register y POST /login) | Cristobal | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | HU-06 | Ambos endpoints responden correctamente
|  | [SB-19] Implementar router equipos.py (POST, GET) | Francisco | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-06 | CRUD de equipos funcional
|  | [SB-21] Inicializar proyecto React + Vite + TypeScript | fabian | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | HU-06 | npm run dev corre en localhost:5173
|  | [SB-22] Configurar TailwindCSS + diseño glassmorphism | fabian | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-06 | Estilos base con gradientes oscuros y glass
|  | [SB-23] Configurar proxy de Vite para API | fabian | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | HU-06, HU-07 | Peticiones del frontend llegan al backend sin CORS
|  | [SB-24] Crear api/axios.ts con interceptores JWT | fabian | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | HU-06 | Token se envía automáticamente en cada petición
|  | [SB-25] Crear ProtectedRoute.tsx | Cristobal | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | HU-06 | Rutas protegidas redirigen a login
|  | [SB-26] Crear página Login.tsx | Cristobal | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | HU-06 | Login funcional con email y contraseña
|  | [SB-27] Crear página Dashboard.tsx con tarjetas de resumen | Cristobal | Terminado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | HU-06 | Tarjetas muestran total equipos, activos, mediciones
|  | [SB-28] Crear página Equipos.tsx (listado + alta) | Cristobal | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | HU-06 | Tabla con equipos + formulario de alta funciona
HU-07 | Como equipo de desarrollo, necesito validar el flujo completo del sistema de extremo a extremo, con la finalidad de asegurar que todas las piezas funcionen correctamente integradas. | [SB-29] Verificación E2E (HU-07): backend, migraciones, registro, login, alta equipo, seed, dashboard | Francisco, Cristobal, Fabian | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 | HU-07 | Flujo completo sin errores de CORS ni auth
— | Ceremonias de cierre del Sprint. | [SB-30] Sprint Review + Demo | Francisco, Cristobal, Fabian | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | — | Demo funcional al stakeholder
|  | [SB-31] Sprint Retrospective | Francisco, Cristobal, Fabian | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | — | Acta documentada

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
#REF! | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
#REF! | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.